## Hoja1
LISTA DE TAREAS | Descripcion | Tiempo previsto | Tecnico asignado
Planificacion inicial |  | 4h | Adria y Manu
Diseño de bbdd |  | 1h | Marc
creacion bbdd |  | 0,30h | Marc
insercion de datos bbdd |  | 0,30h | Marc
Descarga y subida de ficheros Git Hub |  | 0,10h/dia | Adria,Marc y Manu
creacion organización y repositorio Git Hub |  | 0,20h | Manu
Creacion Header |  | 2h | Manu
Creacion Footer |  | 2h | Manu
Creacion página login |  | 2h | Marc
Creacion proceso login | Comprueba usuario y contraseña y redirecciona si esta bien a página de inicio | 2h | Marc
Creacion página de inicio ( mis reservas) | Página donde puedo gestionar mis reservas actuales y ver las anteriores. Si no tengo ninguna reserva aparecerá un enlace que redirecciona a reservas | 8h | Adria
Creacion página Reservas | Lista de recursos disponibles a reservar | 2h
Creacion página Recursos | Caracteristicas del recurso y voton de reserva + cantidad | 2h
Creacion de proceso reserva | Añade a reserva el registro de el recurso cantidad y fecha inicio y el usuario | 2h
Creacion de una pagina en Git Hub | Añadir un manual de usuario de nuestro proyecto | 4h | Adria,Marc y Manu
Escribir README | Poner 3 links con nuestros curriculums y un enlace a la pagina que explica la descripcion de nuestro proyecto | 1h | Adria,Marc y Manu
Diseño de la pagina web | Diseñar nuestra web | 4h | Adria